| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Số: 1222 /KH-KNST | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 21 tháng11 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

tỉnh Quảng Nam năm 2018

Để triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844); Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 1665); định hướng xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Trí Thanh - PCTUBND tỉnh trực tiếp phụ trách khởi nghiệp; Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Tổ Công tacs) xây dựng Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2018, với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên toàn tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại,… xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo tỉnh.

3. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động khuyến khích tôn vinh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; các hội thảo /diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế.

4. Đẩy mạnh hoạt động của Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo đã thành lập và hướng dẫn thành lập các Câu Lạc bộ trong các trưởng đại học, cao đẳng và các địa phương có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức tổ chức xét chọn các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia ngày hội Khởi nghiệp Việt Nam - TecFest Viet Nam 2018.

6. Hoàn thiện bộ máy, các quy chế hoạt động và vận hành hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam, quy đinh tiêu chí và đánh giá, xét chọn ý tưởng sáng tạo Quảng Nam.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam”, chú trọng đến Diễn đàn tiếp nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam; diễn đàn đối thoại về khởi nghiệp (online khởi nghiệp); cập nhật thường xuyên hoạt động khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh….

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Tổ Công tác)

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện; Cả năm

b) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo theo định kỳ hàng tháng, chú trọng đến những cơ chế chính sách, nghiên cứu trao đổi và mô hình khởi nghiệp sáng tạo thành công trong và ngoài nước để phục vụ nghiên cứu, tham khảo.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng Nam (báo viết và báo điện tử) theo định kỳ hàng tháng, chú trọng đến những mô hình, tấm gương khởi nghiệp sáng tạo; các hoạt động về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam;…

- Chủ trì thực hiện:  Tổ Công tác.

- Phối hợp thực hiện: Báo Quảng Nam

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d)  Hình thành chương trình “Truyền hình Khởi nghiệp - QUANG NAM STARTUP” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công ty CP ô tô Chu Lai - Trường Hải

- Thời gian thực hiện:  Cả năm, bắt đầu ra mắt số đầu tiên Nhân Ngày tái lập tỉnh năm 2018.

đ) Xây dựng phóng sự truyền hình “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam năm 2018”

- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác

- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2018.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo

a) Tổ chức đào tạo “Xây dựng đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam” (tổ chức 01 lớp khoảng 20 - 30 người).

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ

- Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2018

b) Tổ chức tập huấn về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam (08 lớp cho 04 Câu Lạc bộ đã thành lập).

- Chủ trì thực hiện: Ban Chủ nhiệm các CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An, Tam Kỳ và CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Chu Lai - Núi Thành

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Ủy ban Nhân dân các thành phố Hội An, Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

- Thời gian thực hiện:  Cả năm (tùy tình hình Kế hoạch, Tổ trưởng Tổ Công tác quyết định thời gian cụ thể để các CLB thực hiện )

c) Tổ chức tập huấn những kiến thức cơ bản về Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên và mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong các trưởng đại học, cao đẳng, gồm: 01 trường đại học và 07 trưởng cao đẳng trên địa bàn ( mỗi trường tổ chức một lớp)

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Ban Giám hiệu các trưởng đại học, cao đẳng; Ban Chủ nhiệm các CLB trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tham mưu: ông Lê Văn Hoàng - Thư ký Tổ Công tác và Chủ nhiệm của 04 Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo, Đầu tư và Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Thời gian thực hiện:  Cả năm (tổ chức nhân các ngày học sinh sinh viên, đoàn, thanh niên, thành lập trường,…, do Tổ trưởng phối hợp với Ban Giám hiệu các trường quyết định thời gian cụ thể)

d) Tổ chức tập huấn “Sáng tạo đổi mới doanh nghiệp gia tăng Năng suất - Hiệu quả - Khách hàng - Lợi nhuận” và Tem điện tử cho sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm Hành chính công - Xúc tiến đầu tư.

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Quảng Nam, Trung tâm Khuyến công Quảng Nam, Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Nam.

- Thời gian tổ chức:  Tháng 10 năm 2018 (Nhân ngày Doanh nhân)

3. Tổ chức các Hội thảo/ Diễn đàn chuyên đề sâu về Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

a) Tổ chức Hội thảo Khoa học “Bảo vệ tài sản trí tuệ trong hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính công - Xúc tiến đầu tư

- Thời gian tổ chức : Tháng 4 năm 2018 (Nhân Ngày SHTT thế giới)

b) Tham mưu UBND tỉnh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Khoa học/ diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam”

- Chủ trì tham mưu UBND: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PNNT, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Thời gian tổ chức : Tháng 9 năm 2018

4.  Phát triển mạng lưới Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo.

a) Tiếp tục xây dựng và phát triển các Câu Lạc bộ: Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, Khởi nghiệp Sáng tạo (Tam Kỳ, Hội An và Chu Lai- Núi Thành), trong đó chú trọng bổ sung Quy chế phối hợp giữa Tổ Công tác với các CLB và giữa CLB với UBND các huyện, thị, thành phố, các trường đại học, cao đẳng; phát triển số lượng thành viên, chủ động tổ chức các hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp, nhà đầu tư, thực hiện các dự án khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các phiên làm việc của Tổ Công tác với UBND các huyện, thị, thành phố và làm việc với Ban Chủ nhiệm các CLB.

- Chủ trì thực hiện; Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Ban Chủ nhiệm các CLB trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Thí điểm thành lập CLB Khởi nghiệp Sáng tạo trong sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam và tổ chức Ngaỳ hội “Sinh viên Quảng Nam với KNST” lần thứ 2 - 2018

- Chủ trì thực hiện; Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Tỉnh đoàn, BGH Trường CĐ KTKT Quảng Nam.

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2018 (Nhân Ngày HSSV)

5. Tổ chức chương trình “Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam” tại các Đại học Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì thực hiện; Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm HCC- XTĐT tỉnh, Sở Lao động Thương bình xã hội, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch - Đầu tư,…

- Thời gian thực hiện: Cả năm (3 lần tại 3 Đại học lớn. Tùy theo chương tình công tác, Tổ Công tác báo cáo UBND tỉnh quyết định thời gian cụ thể trên cơ sở làm việc với Ban Giám hiệu các viện đại học nói trên)

6.  Hỗ trợ Lễ ra mắt và đầu tư các cơ sở ươm tạo/vườn ươm/không gian làm việc chung tại Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành theo phương thức xã hội hóa; nhà nước tập trung hỗ trợ các hạng mục theo Đề án 844 của Chính phủ.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm HCC- XTĐT tỉnh, BCN các Câu Lạc bộ.

- Thời gian hoàn thành:

+ Ra mắt không gian làm việc chung tại Núi Thành: Nhân ngày tái lập tỉnh Quảng Nam.

+ Ra mắt không gian làm việc chung Hội An: Nhân ngày giải phóng Quảng Nam năm 2018.

+ Ra mắt không gian làm việc chung tại Tam Kỳ: Nhân ngày giải phóng tỉnh năm 2018.

7. Xúc tiến hợp tác với Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam để thành lập không gian làm việc chung tại Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện; CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung.

- Thời gian hoàn thành: Phấn đấu trong Quý III năm 2018.

8. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam 2018 - QUANGNAM STARTUP 2018 tại thành phố Tam Kỳ, với chủ đề: Khởi nghiệp sáng tạo trên vùng đất mở;  tập trung các hoạt động chính: tổ chức tổng kết và trao giải thưởng báo chí viết về tấm gương khởi nghiệp 2017, tổng  kết và trao giải cuộc thi ý tưởng sáng tạo năm 2017; ra mắt Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, công bố các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ khởi nghiệp làm nên với chủ đề “Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo, đồng hành cùng khởi nghiệp”; tổ chức diễn đàn “Khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp phụ trợ”, “Vai trò của phụ nữ trong doanh nghiệp khởi nghiệp và trong lĩnh vực công nghệ”, kết nối Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đổi mới công nghệ,…

- Chủ trì tham mưu: Tổ Công tác, Hội LHPNVN tỉnh.

- Phối hợp tham mưu: CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm HCC- XTĐT, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018.

9. Tham gia sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Việt Nam - TecFest Viet Nam năm 2018, Chương trình Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp và các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu vùng, địa phương.

- Chủ trì thực hiện; Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Tổ Công tác, Ban Chủ nhiệm các CLB

- Thời gian thực hiện:  Theo thời gian của Ban Tổ chức các sự kiện.

10.  Tổ chức học tập, khảo sát phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương và các nước có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, KonTum và theo Chương trình hợp tác của Bộ Khoa học & Công nghệ, Hội LHPN Việt Nam.

- Chủ trì thực hiện; Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Hội LHPNVN tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Cả năm (tùy tình hình Kế hoạch, Tổ trưởng Tổ Công tác tham mưu UBND tỉnh quyết định thời gian cụ thể)

11. Triển khai tổ chức xét duyệt các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo theo Tiêu chí xét duyệt ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo do UBND tỉnh ban hành và triển khai hỗ trợ các ý tưởng đạt yêu cầu từ nguồn Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tổ Công tác

- Phối hợp thực hiện: Hội đồng Quỹ hôc trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

- Thời gian thực hiện:  Cả năm

12. UBND tỉnh ban hành các văn bản theo hướng dẫn của Chính phủ, các cơ quan Trung ương và theo đặc thù của Quảng Nam. Trước mắt, ban hành văn bản liên quan đến chương tình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2025.

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm HCC- XTĐT tỉnh

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ

- Thời gian trình UBND:  Quý II năm 2018.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Ngân sách nhà nước của tỉnh.

2. Các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác

(Kèm theo Phụ lục và dự toán kinh phí)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tô trưởng Tổ Công tác có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và xây dựng kinh phí thực hiện, gởi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. Phân công thành viên Tổ Công tác triển khai nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng Tổ Công tác báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch theo tình hình thức tế và tổng hợp những khó khăn vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

| Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân tỉnh b/c); - PCT Lê Trí Thanh (b/c); - Sở Tài chính; - Lưu: VT, Tổ Công tác. |  | TM. TỔ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Phạm Ngọc Sinh |
| --- | --- | --- |