| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Số: 252 /KH-KNST | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 16 tháng 03 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Hoạt động Tổ Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

tỉnh Quảng Nam năm 2017

Để triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” và Thông báo số 19/TB-UBND, ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tổ Công tác); Tổ Công tác thống nhất ban hành Kế hoạch hỗ trợ hoạt động Tổ Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2017, với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tập trung nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên toàn tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tài chính, xúc tiến đầu tư, thương mại,… Qua đó, xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng cường khả năng hiện thực hóa dự án khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư.

4. Xây dựng các văn bản phục vụ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng các mô hình Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, trình UBND tỉnh ban hành

a) Chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

- Chủ trì thực hiện: ông Lê Văn Hoàng - Thư ký Tổ;

- Phối hợp: ông Lê Đăng Quang - thành viên Tổ và các cá nhân Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Thời gian hoàn thành và trình: tháng 7/2017.

b) Quy chế hoạt động của Tổ Công tác

- Chủ trì thực hiện: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Người phối hợp: ông Nguyễn Xuân Đức - Tổ phó Thường trực, ông Văn Bá Sơn - Tổ phó, ông Lê Văn Hoàng - Thư ký Tổ và ông Lê Đăng Quang - thành viên Tổ;

- Thời gian hoàn thành: tháng 4/2017.

c) “Quỹ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” với nguồn vốn ngân sách và nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân

- Chủ trì thực hiện: ông Lê Minh Lộc - thành viên Tổ;

- Người phối hợp: ông Nguyễn Ngọc Thuyên, ông Lê Đăng Quang - thành viên Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Văn Bá Sơn - Tổ phó;

- Thời gian hoàn thành: tháng 7/2017.

d) Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025”; đồng thời, xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn, thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ kinh phí các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

- Chủ trì thực hiện: ông Nguyễn Ngọc Thuyên - thành viên Tổ;

- Người phối hợp: ông Lê Văn Hoàng, ông Lê Đăng Quang và bà Trương Thị Yến Ngọc - thành viên Tổ và mời ông Trần Viết Âu - Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam tham gia;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Thời gian hoàn thành và trình: Quý IV/2017.

2. Công tác thông tin, truyền thông

a) Xây dựng và ra mắt trang thông tin điện tử “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam”, chú trọng đến Diễn đàn tiếp nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam; Quy chế hoạt động và thành lập Ban biên tập.

- Chủ trì thực hiện: ông Đỗ Minh Tiến - thành viên Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Thời gian hoàn thành và bắt đầu vận hành: ngày 24/3/2017.

b) Mở chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo theo định kỳ

- Chủ trì: ông Phạm Ngọc Sinh, Tổ trưởng;

- Giúp việc: Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học & Sáng tạo;

- Thời gian hoàn thành và bắt đầu thực hiện: ngày 18/5/2017.

c) Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu hình thức tổ chức đối thoại trên truyền hình “Thanh niên - Kết nối và đối thoại về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

- Chủ trì thực hiện: ông Ngô Xuân Đức, Tổ phó;

- Người phối hợp: ông Đỗ Minh Tiến, ông Võ Văn Nghi, bà Trương Thị Yến Ngọc - thành viên Tổ công tác;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Thời gian thực hiện: cả năm; riêng hình thức đối thoại trên truyền hình thực hiện vào ngày 18/5/2017.

d) Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

- Chủ trì thực hiện: bà Trương Thị Yến Ngọc - thành viên Tổ;

- Người phối hợp: ông Đỗ Minh Tiến - thành viên Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Văn Bá Sơn - Tổ phó;

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2017.

3. Công tác hội thảo, tập huấn, đào tạo, học tập kinh nghiệp và tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia và của các tỉnh

a) Phối hợp với Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Nam, UBND thành phố Hội An tổ chức Hội thảo Khoa học “Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững du lịch Quảng Nam”

- Chủ trì thực hiện: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Người phối hợp: ông Phan Xuân Thanh, bà Trương Thị Yến Ngọc - thành viên Tổ;

- Thời gian tổ chức : Tháng 7/2017.

b) Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội thảo “ Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với Du lịch sinh thái”

- Chủ trì thực hiện: ông Võ Văn Nghi - thành viên Tổ Công tác;

- Người phối hợp: ông Lê Văn Hoàng, ông Phan Xuân Thanh và các thành viên Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2017.

c) Phối hợp CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng,…tổ chức tập huấn về kiến thức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Tổ Công tác, cán bộ cơ quan Thường trực Tổ Công tác; cán bộ các sở, ban ngành tỉnh, cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội doanh nghiệp trẻ Quảng Nam; CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành. In 5.000 tờ rơi về Chương trình Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam.

- Chủ trì: ông Phạm Ngọc Sinh -Tổ trưởng;

- Phối hợp: ông Văn Bá Sơn - Tổ phó, bà Trương Thị Yến Ngọc - thành viên Tổ;

- Thời gian thực hiện: tháng 4/2017.

d) Tổ chức học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, gồm: Bình Định và Thừa Thiên - Huế.

- Chủ trì: ông Lê Văn Hoàng-  thành viên Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Phạm Ngọc Sinh, Tổ trưởng;

- Thời gian thực hiện: tháng 4 và tháng 6/2017.

đ) Tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Quốc gia và theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: cả năm

4. Xây dựng mô hình các Câu Lạc bộ khởi nghiệp Quảng Nam.

a) Xây dựng Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Hội An - Quảng Nam.

- Chủ trì và thực hiện: ông Phạm Ngọc Sinh - Tổ trưởng, ông Phan Xuân Thanh - thành viên Tổ;

- Thời gian ra mắt: tháng 3/2017.

b) Xây dựng Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Tam Kỳ - Quảng Nam

- Chủ trì: bà Trương Thị Yến Ngọc - thành viên Tổ và mời ông Trần Viết Âu - Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam tham gia.

- Người phối hợp: các thành viên Tổ;

- Theo dõi chỉ đạo: ông Nguyễn Xuân Đức – Tổ phó;

- Thời gian: Quý II/2017.

c) Xây dựng Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Núi Thành - Quảng Nam.

- Chủ trì: ông Nguyễn Xuân Đức - Tổ phó;

- Người phối hợp: ông Nguyễn Ngọc Thuyên, các thành viên tổ công tác và mời ông Trần Viết Âu - Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam tham gia;

- Thời gian: tháng 3/2017.

5. Tổ chức các buổi họp chuyên đề khởi nghiệp các lĩnh vực

Tổ chức các buổi làm việc chuyên đề như sau:

a) Về lĩnh vực công nghệ thông tin: làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Quảng Nam, một số Công ty liên quan đến Công nghệ thông tin tỉnh,…

b) Về lĩnh vực du lịch: làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, một số Công ty liên quan đến phát triển du lịch tỉnh,….

c) Về lĩnh vực nông nghiệp: làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Hội làm vườn, Hội Y dược, một số Công ty liên quan đến phát triển nông nghiệp tỉnh,…

d) Làm việc với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) về tổ chức Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nan lần thứ Nhất - 2018.

Thời gian làm việc:  Do Tổ trưởng Tổ Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh chuẩn bị nội dung, liên hệ, sắp xếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan có thành viên tham gia Tổ Công tác quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, lịch công tác ưu tiên để các cá nhân liên quan thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, các hiệp hội quan tâm phối hợp trong quá trình triển khai Kế hoạch này.

3. Các thành viên Tổ Công tác tổ chức được phân công tập trung hoàn thành các nội dung công việc trên; tổng hợp dự toán kính phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định để thực hiện và định kỳ báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác theo dõi chỉ đạo.

4. Trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng Tổ Công tác báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch theo tình hình thức tế và tổng hợp những khó khăn vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Đề nghị Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam; Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; Bí thư Tỉnh đoàn; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải; Giám đốc Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Chủ tịch: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Nam, Hội Y dược, Hội Làm vườn, Hội Tin học Quảng Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ trong quá trình thực hiện./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); - CLB ĐT và KN Việt Nam (ph/h); - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VPUBND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành; - Đài PT-TH Quảng Nam; - Báo Quảng Nam; - Tỉnh đoàn; - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải; - Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng; - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; - Hiệp hội Du lịch tỉnh; - Trung tâm khuyến nông tỉnh; - Công Ty TNHH Emic Hospitality; - Các Hội: Doanh nghiệp trẻ QN, Y dược, Làm vườn, Tin học QN; - Lưu: VT, Tổ Công tác. |  | TM. TỔ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG (Đã ký) PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Phạm Ngọc Sinh |
| --- | --- | --- |

| Phụ lục BẢNG THEO DÕI THEO THỜI GIAN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỔ CÔNG TÁC KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2017 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày 16 /3/2017 của Tổ Công tác) |
| --- |
| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP THỰC HIỆN | NGƯỜI CHỈ ĐẠO |
| 1 | Ngày 24/3/2017 | Xây dựng trang thông tin điện tử “Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam”, chú trọng đến Diễn đàn tiếp nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam; Quy chế hoạt động và thành lập Ban biên tập. | Đỗ Minh Tiến |  | Phạm Ngọc Sinh |
| 2 | Tháng 3/2017 | Xây dựng Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Hội An - Quảng Nam. | Phạm Ngọc Sinh, Phan Xuân Thanh |  |  |
| 3 | Tháng 4/2017 | Quy chế hoạt động của Tổ Công tác | Phạm Ngọc Sinh | Nguyễn Xuân Đức, Văn Bá Sơn, Lê Văn Hoàng, Lê Đăng Quang |  |
| 4 | Tháng 4/2017 | Phối hợp CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Khởi nghiệp Sông Hàn-Đà Nẵng,…tổ chức tập huấn về kiến thức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Tổ Công tác, cán bộ cơ quan Thường trực Tổ Công tác; cán bộ các sở, ban ngành tỉnh, cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội doanh nghiệp trẻ Quảng Nam; CLB Khởi nghiệp Sáng tạo Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành. | Phạm Ngọc Sinh | Văn Bá Sơn và Trương Thị Yến Ngọc |  |
| 5 | Tháng 4 và tháng 6/2017 | Tổ chức học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, gồm: Bình Định và Thừa Thiên - Huế. | Lê Văn Hoàng |  | Phạm Ngọc Sinh |
| 6 | Tháng 5/2017 | Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội thảo “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với Du lịch sinh thái” | Võ Văn Nghi | Lê Văn Hoàng, Phan Xuân Thanh, các thành viên Tổ công tác | Phạm Ngọc Sinh |
| 7 | 18/5/2017 | Mở chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo theo định kỳ | Phạm Ngọc Sinh | Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học & Sáng tạo |  |
| 8 | Cả năm; riêng hình thức đối thoại trên truyền hình thực hiện vào ngày 18/5/2017 | Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu hình thức tổ chức đối thoại trên truyền hình “Thanh niên - Kết nối và đối thoại về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. | Nguyễn Xuân Đức | Trương Thị Yến Ngọc, Đỗ Minh Tiến và Võ Văn Nghi | Phạm Ngọc Sinh |
| 9 | Quý II/2017 | Xây dựng Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Tam kỳ - Quảng Nam. | Trương Thị Yến Ngọc, Trần Viết Âu (Phó chủ tịch CLB Đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam) | Các thành viên tổ công tác | Nguyễn Xuân Đức |
| 10 | Quý II/2017 | Xây dựng Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Núi Thành - Quảng Nam. | Nguyễn Xuân Đức | Nguyễn Ngọc Thuyên, Trần Viết Âu (Phó chủ tịch CLB Đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam), các thành viên tổ công tác |  |
| 11 | 7/2017 | “Quỹ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” với nguồn vốn ngân sách và nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân. | Lê Minh Lộc | Nguyễn Ngọc Thuyên, Lê Đăng Quang | Văn Bá Sơn |
| 12 | 7/2017 | Chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. | Lê Văn Hoàng | Lê Đăng Quang và các thành viên Tổ Công tác | Phạm Ngọc Sinh |
| 13 | 7/2017 | Phối hợp với Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Nam, UBND thành phố Hội An tổ chức Hội thảo Khoa học “Quảng Nam - điểm đến của Di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo”. | Phạm Ngọc Sinh | Văn Bá Sơn và Trương Thị Yến Ngọc |  |
| 14 | 10/2017 | Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. | Trương Thị Yến Ngọc | Đỗ Minh Tiến | Văn Bá Sơn |
| 15 | Quý IV/2017 | Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025”; đồng thời, xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn, thủ tục tiếp nhận và hỗ trợ kinh phí các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. | Nguyễn Ngọc Thuyên | Lê Văn Hoàng, Lê Đăng Quang, Trương Thị Yến Ngọc, Trần Viết Âu (Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam) | Phạm Ngọc Sinh |
| 16 | Cả năm | Tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Quốc gia và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. |  |  |  |
| 17 | Thời gian làm việc: Do Tổ trưởngTổ Công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh chuẩn bị nội dung, liên hệ, sắp xếp | Về lĩnh vực công nghệ thông tin: làm việc với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Tin học Quảng Nam, một số công ty liên quan đến công nghệ thông tin tỉnh,… |  |  |  |
| 18 |  | Về lĩnh vực du lịch: làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, một số công ty liên quan đến phát triển du lịch tỉnh,…. |  |  |  |
| 19 |  | Về lĩnh vực nông nghiệp: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Hội làm vườn, Hội Y dược, một số công ty liên quan đến phát triển nông nghiệp tỉnh,… |  |  |  |
| 20 |  | Làm việc với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) về tổ chức Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nan lần thứ Nhất - 2018. |  |  |  |